## Sheet1
Id | Descrição do risco | Probabilidade do risco (P) | Impacto (I) | Fator de risco | Ação | Como?
|  | 1- Baixo ¦ 2- Médio ¦ 3- Alto | 1- Baixo ¦ 2- Médio¦ 3-Alto | (P) * (I) | -Evitar -Mitigar
1 | Perder um integrante | 1 - Baixo | 3 - Alto | 3 | Mitigar | Envolver ao máximo integrante o máximo possível no projeto, para incentivar.
2 | Falta de união do grupo | 1 - Baixo | 2 - Médio | 2 | Mitigar | Definir outro horário ou outros dias para as reuniões do grupo.
3 | Atraso na entrega | 2 - Médio | 3 - Alto | 6 | Evitar | Realizar os entregáveis e planejar o quanto antes.
4 | Conhecimento técnico | 3 - Alto | 2 - Médio | 6 | Evitar | Procurar compartilhar o conhecimento com o restante do grupo.
5 | Foco em reuniões | 2 - Médio | 1 - Baixo | 2 | Mitigar | Ter um "mindset" definido ao entrar em cada reunião.
6 | Mudança na equipe do projeto | 1 - Baixo | 2 - Médio | 2 | Mitigar | Procurar se adaptar a cada mudança.
7 | Não ter progresso no projeto | 2 - Médio | 3 - Alto | 6 | Evitar | Seguir sempre o que foi definido na pauta da reunião.